106年度課程與教學設計領先計畫工作督導執行進度報告與管制單

106年8月份執行進度報告與管制單

|  |
| --- |
| **執行進度報告表** |
| 計畫名稱 | 106-1良師領航-教師專業成長與課程發展計畫 |
| 辦理事項 | 1.參與多年期教師專業發展評鑑活動。 |
| 2.參與教師專業發展進階評鑑、培養教學輔導教師。 |
| 3.落實教師專業學習社群活動。 |
| 執行期程 | 106年1月至106年12月 | 經費分配 |  | 核定金額(千元) | 已執行金額(千元) |
| 資本門 | 480 | 480 |
| 經常門 | 255 | 145.89 |
| 質化成效檢核 | 1.教師提升教學成效及班級經營成果。2.教師積極規劃各科進修需求。3.師積極參加行動研究及各項競賽。4.教師積極創新教學策略。 | 量化指標檢核 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 數量 | 達成 |
| 1.參加教師專業發展評鑑人數 | 150人 | 173人 |
| 2.成立教師專業學習社群 | 20組 | 20組 |
| 3.教師平均進修研習時數(小時/人) | 40時/人 | 0 |
| 4.行動研究競賽得獎件數 | 12件 | 0 |

 |
| 填表人 | 陳靜蓉 | 管考人/主任 | 何杉友 |
| 執行摘要 | 差異說明與改善對策【符合進度、落後、其他】 | 績效考核自評 |
| 1 | 辦理106學年體育科強健人身社群研習 | 符合進度 | 良好 |

**一、辦理106學年體育科強健人身社群研習**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 實施日期 | 　106年　8　月　28日 | 實施時間 |  09 時　00　分～　12　時　00　分 |
| 實施地點 | 士林高商活動中心韻律教室 |
| 實施主題 | 體育科社群活動研習-有氧舞蹈研習(新式健康操) |
| 主講人 | World gym健身運動中心 有氧老師陳妍鈞 |
| 活動圖片及文字說明 |
| **29565** | **29570** |
| **學員自主練習時間** | **有氧健康操練習** |
| **29571** | **29569** |
| **拍攝課堂教學影帶** | **講師分解示範** |
|  **106學年度體育科教師計畫在校內的舞蹈韻律課程中，增加運動強度較高的有氧舞蹈課程，因此，特別聘請業界有氧舞蹈教師協同編舞，加入時下較為流行的核心運動在舞蹈動作，配合著流行音樂節奏來提升學生學習舞蹈的動機，進而提升身體核心及協調能力；另外也將本次研習成果融入體育活動競賽(高一健康操有氧舞蹈比賽)，並規劃成SH150運動方案內容之一** |

|  |
| --- |
| **臺北市市立士林高商106年課程與教學領先計畫經費1-8月執行表(單位：仟元)** |
| 　 | 子計畫名稱 | 補助金額 | 已執行金額 | 未執行金額 | 執行率 |
| (含已請購) |
| 1 | 良師領航—教師專業成長與課程發展計畫 | 資本門 | 480 | 480 | 0 | 100% |
| 　 | 　 | 經常門 | 255 | 145.89 | 109.11 | 57% |
| 2 | 美力150—藝術與創意美學課程計畫 | 資本門 | 439.8 | 439.8 | 0 | 100% |
| 　 | 　 | 經常門 | 451.2 | 239.642 | 211.558 | 53% |
| 4 | 專業達人—群科特色專業計畫 | 資本門 | 943 | 25 | 918 | 3% |
| 　 | 　 | 經常門 | 1625.8 | 710.793 | 915.007 | 44% |